## Sheet1
Task	Start Date	End Date	Duration	Assignee
Decide on Project	10/07/18	10/09/18	01/01/00	All	16776960
Set up Repo	10/09/18	10/11/18	01/01/00	Jacob	2777281
Write Player Class	10/11/18	10/16/18	01/04/00	Jason	16711680
Write Game Logic	10/11/18	10/19/18	01/07/00	Jacob	2777281
Write Basic UI	10/11/18	10/20/18	01/08/00	Jielong	43315
Write Team Class	10/16/18	10/19/18	01/02/00	Jason	16711680
Generate UML	10/19/18	10/21/18	01/01/00	Jason	16711680
Prototype Debugging	10/19/18	10/21/18	01/01/00	Jielong	43315
Expand Player Subclasses	10/22/18	10/31/18	01/08/00	Jason	16711680
Animations	10/23/18	11/25/18	02/01/00	Jielong	43315
Create Sound Effects	10/24/18	11/13/18	01/19/00	Jason	16711680
Front End Design	10/31/18	11/22/18	01/21/00	Jacob	2777281
General Debugging	11/01/18	11/25/18	01/23/00	All	16776960
Implement Sound Effects	11/13/18	11/25/18	01/11/00	Jason	16711680
Front End Logic	11/22/18	11/25/18	01/02/00	Jacob	2777281
Test Suite	11/24/18	11/25/18	12/31/99	Jacob	2777281
			12/30/99
			12/30/99
			12/30/99
			12/30/99
			12/30/99
			12/30/99

Advanced Game Logic	10/22/18	10/29/18	01/06/00	Jacob	2777281
Front-End Graphics	10/23/18	10/30/18	01/06/00	Jielong	43315
Sound Effects	10/29/18	11/12/18	01/13/00	Jason	16711680
Multiplayer	10/30/18	11/16/18	01/16/00	Jacob	2777281

Update UML	11/21/18	11/25/18	01/03/00	Jason	16711680
Prepare Presentation	11/21/18	11/25/18	01/03/00	All	16776960
big-league-baseball
J3Productions
Blue = Jacob, Red = Jason, Green = Jielong, Yellow = All