## Sheet1
Task	Start Date	End Date	Duration	Assignee
Decide on Project	10/07/18	10/09/18	01/01/00	All	16776960
Set up Repo	10/09/18	10/11/18	01/01/00	Jacob	2777281
Write Game Logic	10/11/18	10/19/18	01/07/00	Jacob	2777281
Write Basic UI	10/11/18	10/20/18	01/08/00	Jielong	43315
Write Player Class	10/11/18	10/16/18	01/04/00	Jason	16711680
Write Team Class	10/16/18	10/19/18	01/02/00	Jason	16711680
Prototype Debugging	10/19/18	10/21/18	01/01/00	Jielong	43315
Generate UML	10/19/18	10/21/18	01/01/00	Jason	16711680
Advanced Game Logic	10/22/18	10/29/18	01/06/00	Jacob	2777281
Front-End Graphics	10/23/18	10/30/18	01/06/00	Jielong	43315
Sound Effects	10/29/18	11/12/18	01/13/00	Jason	16711680
Multiplayer	10/30/18	11/16/18	01/16/00	Jacob	2777281
Test Classes	11/12/18	11/23/18	01/10/00	All	16776960
Final Debugging	11/19/18	11/25/18	01/05/00	All	16776960
Update UML	11/21/18	11/25/18	01/03/00	Jason	16711680
Prepare Presentation	11/21/18	11/25/18	01/03/00	All	16776960

			12/30/99
			12/30/99
			12/30/99
			12/30/99
big-league-baseball
J3Productions
Blue = Jacob, Red = Jason, Green = Jielong, Yellow = All